| UỶ BAN DÂN TỘC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2016/TT-UBDT | Hà Nội, ngày tháng năm 2016 |

THÔNG TƯ

# Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ Nghị định số 84/2101/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế, quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số .....ngày     tháng   năm 2016 của Chính phủ về thí điểm cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135;

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã biên giới, xã an toàn khu (sau đây gọi là xã), các thôn, bản, buôn, làng, xóm, ấp ĐBKK (sau đây gọi là thôn) của Chương trình 135 được phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Chương trình 135 được đầu tư bằng nguồn vốn: Ngân sách trung ương (NSTƯ), ngân sách địa phương (NSĐP), huy động đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn.

2. NSTƯ hỗ trợ cho Chương trình theo tổng mức đầu tư hỗ trợ hàng năm. Việc phân bổ cho các địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 được quy định tại Quyết định số     /QĐ-TTg ngày .....tháng ....năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. UBND cấp tỉnh ban hành quyết định tiêu chí phân bổ vốn cho các xã, thôn thuộc Chương trình 135 theo mức độ khó khăn (hệ số K), không chia đều bình quân. UBND huyện giao kế hoạch chi tiết cho các xã.

3. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình 135 từ ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh bố trí vốn để thực hiện đảm bảo tối thiểu bằng định mức vốn đầu tư của NSTƯ.

4. Thực hiện Chương trình 135 phải công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân. UBND cấp xã thông báo công khai, minh bạch về đối tượng thụ hưởng, mức vốn kế hoạch, quyết toán kinh phí từng năm và cả giai đoạn của Chương trình. Việc lập kế hoạch thực hiện hàng năm và cả giai đoạn phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. UBND cấp xã, tổng hợp, thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (ở những nơi có tổ chức Hội đồng nhân dân), trình UBND cấp huyện phê duyệt.

5. Kế hoạch thực hiện Chương trình 135 phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tiêu chí nông thôn mới.

6. Danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Các công trình, dự án được bố trí vốn phải hoàn thành dứt điểm, thời gian thực hiện tối đa không quá hai năm.

8. Các công trình đầu tư có sử dụng trên 50% nguồn vốn từ Chương trình 135 phải gắn biển ghi tên công trình thuộc Chương trình 135 và các thông tin cơ bản của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tổng vốn đầu tư, thời gian khởi công và hoàn thành.

9. Khuyến khích sự tham gia của người dân địa phương để tạo việc làm, tăng thu nhập, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ trong quá trình thực hiện Chương trình 135.

10. Tăng cường phân cấp cho UBND cấp xã quản lý công trình, dự án của Chương trình 135, UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn và bố trí cán bộ giúp đỡ để UBND xã trực tiếp quản lý.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các dự án của Chương trình 135

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK. Gồm 2 nội dung:

+ Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK;

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

- Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản ĐBKK.

Điều 4. Cơ chế thực hiện

1. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng

a) Công trình đầu tư tại các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản ĐBKK theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nội dung hỗ trợ: Công trình xây dựng mới, công trình chuyển tiếp, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, kể cả sửa chữa, nâng cấp công trình cũ được quy định tại điểm 1, tiết b, khoản 6, Điều 1 của Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Cấp quyết định đầu tư:

UBND cấp tỉnh, huyện quyết định đầu tư các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135.

c) Tổ chức quản lý dự án, công trình:

- Công trình đầu tư có tính liên hoàn, sử dụng trên phạm vi liên xã hoặc công trình có yêu cầu kỹ thuật cao giao cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Công trình do một xã quản lý sử dụng, giao cho cấp xã làm chủ đầu tư. Trường hợp xã khó khăn trong việc làm chủ đầu tư, UBND huyện làm chủ đầu tư hoặc cử cán bộ chuyên môn giúp xã hoặc tham gia Ban Quản lý dự án cấp xã để xã có đủ năng lực làm chủ đầu tư.

- Nhiệm vụ của chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng.

d) Kế hoạch đầu tư thực hiện theo quy định tại Chương 2, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế, quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

đ) Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ có kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp thực hiện theo quy trình rút gọn được quy định tại Nghị định số .....ngày     tháng    năm 2016 của Chính phủ về thí điểm cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

- Đối với các dự án không thuộc dự án nêu trên có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) thì phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

+ Trong quá trình lập báo cáo KT-KT các công trình cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư (trong trường hợp tự lập hoặc thuê đơn vị tư vấn) phải lấy ý kiến của cộng đồng, những người hưởng lợi trực tiếp và có trách nhiệm đóng góp xây dựng công trình về các nội dung đầu tư và cơ chế huy động nguồn lực đầu tư thực hiện dự án;

+ Báo cáo KT-KT xây dựng công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư tự lập hoặc lựa chọn tổ chức, đơn vị có đủ năng lực thực hiện;

+ Quản lý chi phí đầu tư công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

+ Kinh phí lập báo cáo KT-KT được bố trí trong kế hoạch năm từ nguồn kinh phí đầu tư cho dự án thuộc Chương trình 135;

e) Thực hiện đầu tư xây dựng công trình:

- Lựa chọn nhà thầu xây dựng thực hiện theo 2 hình thức sau:

+ Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương;

+ Lựa chọn nhà thầu thông qua các hình thức đấu thầu.

Quy định cụ thể về quy trình, hình thức chọn nhà thầu, đấu thầu và hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 và các văn bản điều chỉnh bổ sung (nếu có).

- Các trường hợp được phép chỉ định thầu theo quy định tại Tại Điều 22 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày ngày 26 tháng 11 năm 2013

+ Gói thầu thực hiện bằng hình thức khoán gọn theo đơn vị sản phẩm (ví dụ như: triệu đồng/km, m2) nhằm huy động sức lao động của dân, do dân tự tổ chức thực hiện, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ dưới 70% số vốn đầu tư, có báo cáo KT-KT được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng:

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu theo đề nghị của chủ đầu tư.

g) Giám sát hoạt động xây dựng.

- Giám sát của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện giám sát thi công, trách nhiệm giám sát của chủ đầu tư thực hiện theo Điều 26 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Giám sát cộng đồng: Thực hiện theo quy định của Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 14/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Phần IV của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006.

Những công trình đầu tư có quy mô nhỏ (có giá trị dưới 500 triệu đồng), thiết kế kỹ thuật đơn giản mà chủ đầu tư giao cho ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình; ban giám sát đầu tư của cộng đồng được hưởng định mức chi phí giám sát thi công xây dựng công trình, tối đa không vượt định mức giám sát thi công xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh quy định; trường hợp UBND cấp tỉnh chưa quy định định mức giám sát thi công công trình xây dựng thì được áp dụng định mức do Bộ Xây dựng công bố.

h) Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình:

- Nghiệm thu, bàn giao công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành; thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

+ Đại diện chủ đầu tư;

+ Đại diện tổ chức tư vấn lập báo cáo KT-KT;

+ Đại diện tổ chức, đơn vị thi công;

+ Đại diện giám sát của chủ đầu tư, đại diện giám sát cộng đồng;

+ Đại diện tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng công trình;

+ Đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi công trình.

Tùy từng trường hợp cụ thể, chủ đầu tư có thể mời thêm thành phần có liên quan tham gia nghiệm thu.

- Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư bàn giao công trình cho UBND xã để giao cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử dụng (cử đại diện bàn giao tay ba: Đại diện chủ đầu tư - Bên thi công - Tổ chức, cá nhân hưởng lợi) và bàn giao ít nhất 01 bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình cho UBND xã; thông báo công khai giá trị công trình được quyết toán tới người dân.

i) Duy tu, bảo dưỡng công trình:

Những công trình hạ tầng có tính chất sử dụng cho khu vực liên xã, không do UBND xã quản lý thì việc duy tu bảo dưỡng do các đơn vị được giao quản lý thực hiện từ nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm.

- Những công trình và hạng mục công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hoặc phục vụ lợi ích cho hộ và nhóm hộ do người sử dụng quản lý, tự duy tu bảo dưỡng.

- Những công trình hạ tầng phục vụ lợi ích chung trong phạm vi xã, thôn (kể cả những công trình hạ tầng được đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc Chương trình 135) do cấp có thẩm quyền giao cho UBND xã quản lý được sử dụng vốn hỗ trợ duy tu bảo dưỡng của Chương trình 135 và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

Hàng năm, căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, đặc điểm công trình trên địa bàn UBND xã lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình do xã quản lý, sử dụng, trình UBND huyện phê duyệt. Vốn duy tu bảo dưỡng được giao thành 1 khoản riêng trong ngân sách cấp xã. Trên cơ sở vốn duy tu, bảo dưỡng được UBND cấp huyện phê duyệt, UBND cấp xã ra quyết định giao vốn duy tu, bảo dưỡng. Tùy tính chất công việc, UBND cấp xã làm chủ đầu tư hoặc giao Trưởng thôn, bản làm chủ đầu tư duy tu, bảo dưỡng công trình trên địa bàn. Trưởng thôn, bản tổ chức nhân dân trong thôn, bản duy tu, bảo dưỡng, thành lập tổ, nhóm duy tu, bảo dưỡng hoặc thuê nhóm thợ duy tu, bảo dưỡng. Chủ đầu tư ký hợp đồng và tổ chức nghiệm thu, thanh toán với đại diện tổ, nhóm duy tu, bảo dưỡng hoặc nhóm thợ duy tu, bảo dưỡng với sự xác nhận của trưởng thôn. Giá cả vật tư, lao động được tính theo giá thị trường tại khu vực xã do chủ đầu tư quyết định.

Trên cơ sở các quy định hiện hành về quản lý xây dựng cơ bản của Nhà nước ban hành và Thông tư này, UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng.

2. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất

- Đối tượng:

+ Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo;

+ Nhóm hộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn;

+ Tổ chức và cá nhân có liên quan;

+ Tạo điều kiện để người lao động là đối tượng sau cai nghiện ma túy, đối tượng nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về… thuộc hộ nghèo được tham gia dự án.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y…;

+ Hỗ trợ tạo đất sản xuất gồm: khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang, nương xếp đá;

+ Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm;

+ Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của phát luật.

+ Nhân rộng mô hình giảm nghèo:

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; đặc biệt ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế bản địa, các kiến thức bản địa, giá trị văn hóa tộc người;

Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Cơ chế thực hiện

+ Hỗ trợ sản xuất dựa trên cơ sở quy hoạch sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương, hạn chế tính tự phát, phong trào;

+ Hỗ trợ sản xuất phải thông qua dự án, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện từ 2-3 năm;

+ Hỗ trợ cho hộ gia đình thông qua dự án do cộng đồng đề xuất, quyết định; cộng đồng là nhóm hộ do các tổ chức đoàn thể làm đại diện, tổ hợp tác do người dân tự thành lập, hoặc hình thành theo từng thôn, bản, được UBND cấp xã quyết định công nhận, có quy chế hoạt động cụ thể;

Đối tượng tham gia dự án: ưu tiên hộ gia đình tự nguyện, cam kết thực hiện các quy định đề ra;

+ Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, nguồn vốn đóng góp của hộ gia đình; thu hồi, luân chuyển trong cộng đồng một phần chi phí hỗ trợ hoặc vật nuôi (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) phù hợp với từng dự án và điều kiện cụ thể của từng đối tượng được hỗ trợ, nhằm nhân rộng dự án cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác được tham gia.

Cấp vốn cho các nhóm hộ để họ chủ động thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của dự án đã được phê duyệt, thực hiện quản lý và thanh quyết toán vốn theo cơ chế đầu tư đặc thù rút gọn; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên theo phương thức học đi đôi với thực hành, cầm tay chỉ việc và giám sát chặt chẽ để các nhóm hộ thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch của dự án đã được phê duyệt.

+ Nội dung hỗ trợ tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của cộng đồng trong từng dự án, ưu tiên dự án tại các cộng đồng nghèo, có nhiều người nghèo, phụ nữ hưởng lợi; ưu tiên dự án phát huy các tri thức bản địa, các giá trị văn hóa tộc người, phát huy gắn kết cộng đồng trong tổ chức thực hiện.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn nội dung nêu trên để tổ chức triển khai cho phù hợp.

(Nội dung chi tiết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn)

3. Dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

- Đối tượng: Cộng đồng, cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản ĐBKK.

+ Đối với cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã; cán bộ thôn, bản; đại diện cộng đồng; lãnh đạo tổ, nhóm; cán bộ chi hội đoàn thể; cộng tác viên giảm nghèo; các tổ duy tu và bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, bản; người có uy tín trong cộng đồng và người dân; ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

+ Đối với cán bộ cơ sở: Tập trung nâng cao năng lực cán bộ xã và thôn bản về tổ chức thực hiện Chương trình, cán bộ khuyến nông/thú y cấp xã và thôn, bản; ưu tiên cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các xã, thôn về quy trình, kỹ năng tổ chức thực hiện Chương trình, các vấn đề liên quan khác trong giảm nghèo.

+ Nâng cao năng lực cho cộng đồng các xã, thôn để đảm bảo tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát cộng đồng với các hoạt động của Chương trình.

- Hình thức tổ chức hoạt động nâng cao năng lực.

+ Thời gian: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ xã và thôn, bản: thời gian từ 1 đến 3 ngày/lớp, tối đa không quá 5 ngày/lớp; Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng: thời gian từ 3 đến 4 ngày/lớp, tối đa không quá 7 ngày/lớp. Có thể tập huấn lặp lại lần 2 sau 6 tháng trở lên, lựa chọn những nội dung thiết thực và thời gian tập huấn lặp lại không quá 3 ngày.

+ Hình thức tập huấn: Tổ chức tại từng thôn, liên thôn, UBND xã hoặc tập huấn tập trung tại huyện, tỉnh. Khuyến khích tổ chức hội nghị trực tuyến để tập huấn nhằm giảm chi phí, thời gian đi lại, lưu trú của cán bộ xã, thôn, bản.

+ Nội dung tập huấn tập trung vào một số nội dung: Chính sách, công tác dân tộc, tôn giáo ở các xã thuộc Chương trình 135; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo; giới thiệu về Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao vai trò, vị trí của người có uy tín, già làng, trưởng bản của đồng bào dân tộc thiểu số; nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; quy trình triển khai các nội dung dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 (Quản lý dự án, Đấu thầu, Lập hồ sơ thi công, Giám sát thi công, thanh quyết toán, duy tu bảo dưỡng…); công tác theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển KT-XH trên địa bàn Chương trình 135; năng lực lãnh đạo và quản lý điều hành; Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Giám sát đầu tư cộng đồng; Quy chế dân chủ cơ sở và các nội dung tập huấn khác cần thiết phục vụ cho hoạt động của Chương trình.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc của tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức biên soạn, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

+ Học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm: Học tập, trao đổi về nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở trong và ngoài tỉnh (Kinh phí chi cho nội dung Học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh hàng năm tối đa không quá 10% tổng kinh phí hàng năm của tiểu dự án được phân bổ).

-  Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng:

+ Căn cứ vào nhu cầu, nội dung cần tập huấn, bồi dưỡng trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 135 ở địa phương, UBND xã lựa chọn đối tượng để cử đi dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Chương  trình.

+ Căn cứ kế hoạch vốn thực hiện dự án được giao và nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng của địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, cơ quan quản lý nhà nước vềcông tác dân tộc cấp tỉnh chịu trách nhiệm, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Điều 5. Tổng hợp, giao và sử dụng nguồn vốn đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Chương trình 135 được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ , bao gồm:

- NSTƯ đầu tư trực tiếp cho Chương trình 135.

- NSĐP đầu tư trực tiếp cho Chương trình 135.

- Nguồn vốn huy động đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; không huy động đóng góp bằng tiền mặt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2. Tổng hợp, phân bổ, quản lý nguồn vốn các dự án:

Việc lập, phân bổ, quyết định giao dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Chương trình 135 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số:      /2016/TT-BTC  ngày ..... tháng 10/2016 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.

3. Sử dụng nguồn vốn:

- Đối với vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hoá khác mua của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình 135, giá cả phải phù hợp mặt bằng giá cả thị trường chung trên địa bàn cùng thời điểm; chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn nơi bán và được UBND xã xác nhận.

- Những địa phương có các công trình hoàn thành nhưng chưa quyết toán, đang thi công dở dang trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng vốn của Chương trình 135 từ nguồn vốn Trung ương và địa phương giao theo kế hoạch hàng năm để thực hiện.

- Kinh phí quản lý Chương trình 135 ở các cấp địa phương được đảm bảo từ NSĐP và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ chi cho các hoạt động: kiểm tra giám sát, tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết Chương trình 135, chi công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, tập huấn của tỉnh, huyện và Trung ương, thiết bị văn phòng cho các hoạt động của cơ quan Chủ trì. Mức kinh phí quản lý đảm bảo từ NSĐP hàng năm tương ứng không quá 1,0% tổng kinh phí NSTƯ hỗ trợ cho từng tỉnh để thực hiện Chương trình 135, nhưng tối thiểu 50 triệu đồng/năm, tối đa không quá 1 tỷ đồng/năm. UBND tỉnh phân bổ cụ thể cho cơ quan, đơn vị  trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện.

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình 135 từ nhiều nguồn đều phải quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước.

Chương III

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT, BÁO CÁO,TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 6. Kiểm tra, đánh giá, giám sát và báo cáo thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

1. Kiểm tra thực hiện Chương trình 135:

- Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chương trình 135.

- Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn.

2. Đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình 135:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số     /TT-LĐTB&XH ngày    tháng năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Báo cáo thực hiện Chương trình 135

Báo cáo thực hiện Chương trình 135 được thực hiện theo chế độ báo cáo quy định tại quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Quyết định số    /QĐ-TTg ngày .....tháng ....năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), đồng thời thực hiện theo quy định sau:

a) Cơ quan và loại báo cáo:

- Trung ương: Ủy ban Dân tộc báo cáo thực hiện Chương trình 135 định kỳ, đột xuất tới Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và các cơ quan tổng hợp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

- Địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình 135: báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo giữa kỳ, báo cáo tổng kết giai đoạn gửi Ủy ban Dân tộc theo quy định.

b. Yêu cầu đối với báo cáo:

- Đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu và thống nhất theo hệ thống mẫu, biểu ban hành kèm theo thông tư này.

- Báo cáo ngắn gọn, đầy đủ thông tin và số liệu phản ánh rõ ràng những công việc đã thực hiện, việc chưa thực hiện, tiến độ thực hiện, giải ngân; tồn tại, khó khăn và nguyên nhân; những giải pháp thực hiện.

c. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo quý, 6 tháng:

+ Báo cáo bằng văn bản theo mẫu số 01/BC.

+ Số liệu báo cáo tổng hợp theo biểu số 01, biểu số 02, biểu số 03. Đối với báo cáo quý III bổ sung số liệu tổng hợp theo biểu số 04, biểu số 05, biểu số 06 của kế hoạch năm sau.

- Báo cáo năm

+ Báo cáo bằng văn bản theo mẫu số 02/BC.

+ Số liệu báo cáo tổng hợp theo biểu số 01, biểu số 02, biểu số 03.

- Báo cáo tổng kết giai đoạn:

+ Báo cáo bằng văn bản theo mẫu số 03/BC.

+ Số liệu báo cáo tổng hợp theo biểu số 01, biểu số 02, biểu số 03.

d. Thời gian gửi báo cáo:

- Báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý. Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20 của tháng 6 hằng năm. Báo cáo năm gửi trước ngày 10 của tháng 12 hằng năm.

- Báo cáo bằng văn bản gửi tới địa chỉ: Uỷ ban Dân tộc, Số 80 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. Bản mềm của Báo cáo gửi qua hòm thư điện tử theo địa chỉ: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1.  Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, có nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được quy định tại Quyết định số    /QĐ-TTg ngày .....tháng ....năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn cán bộ các cấp về quản lý và thực hiện Chương trình 135;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Chương trình 135 ở trung ương và địa phương để tăng cường tuyên truyền, thông tin, giới thiệu, phổ biến về những nội dung, hoạt động, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 135, những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn. UBND tỉnh giao cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác Dân tộc của tỉnh là Cơ chủ trì Chương trình 135.

Cơ quan  quản lý nhà nước vềcông tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì phối hợp các Sở, ngành tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình 135 và có nhiệm vụ:

- Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phù hợp với điều kiện ở địa phương.

- Thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các huyện lập kế hoạch đầu tư hàng năm và trung hạn, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện hàng năm và trung hạn trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá, giám sát, tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư này và một số nội dung của Chương trình 135 theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về chương trình 135.

3. Cấp huyện: UBND huyện giao Phòng Dân tộc (nơi có Phòng Dân tộc) hoặc cơ quan chuyên môn phù hợp làm Cơ quan chủ trì Chương trình 135 của huyện. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2016.

2. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc hoặc có nội dung mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phản ánh về Ủy ban Dân tộc để xem xét hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển VN; - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cơ quan làm công tác dân tộc, các Sở: TC, KHĐT, XD, LĐTBXH, NNPTNT của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Công báo, CTTĐT Chính phủ, CTTĐT UBDT; - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Lưu: VT, VP135 (20b). | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Đỗ Văn Chiến |
| --- | --- |

MẪU SỐ 01/BC

(Kèm theo Thông tư số:        /2016/TT-UBDT ngày ....../...../2016  của Ủy ban Dân tộc)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135

QUÝ.../SÁU THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 20 ...

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRONG QUÝ

- Đặc điểm về Chương trình 135 của tỉnh.

- Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện.

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình.

II. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIỂU DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 TRONG QUÝ....

1. Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

1.1. Nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện đầu tư cho các công trình CSHT.

+ Số công trình chuyển tiếp

+ Số công trình khởi công mới

- Số công trình do xã làm chủ đầu tư.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

1.2. Nội dung duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai  thực hiện duy tu, bảo dưỡng cho các công trình CSHT.

- Tình hình xã làm chủ đầu tư.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

2. Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện cho các nội dung hỗ trợ đầu tư PTSX, xây dựng mô hình, số hộ được hưởng lợi từ dự án.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

- Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

3. Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản ĐBKK.

- Vốn đã phân bổ, triển khai  thực hiện cho các nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

- Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

4. Đánh giá về kết quả lồng ghép, huy động nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình 135.

5. Vướng mắc, khó khăn về cơ chế quản lý, phương thức chỉ đạo điều hành.

III. TRIỀN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ .....

1. Dự kiến các nội dung thực hiện (thông tin chi tiết thêm về những công trình theo nhu cầu của cộng đồng, về phong tục, tập quán, tính khách quan do địa hình...)

2. Dự kiến tiến độ thực hiện (6 tháng đối với báo cáo quý I, cả năm đối các báo cáo khác)

3. Giải pháp thực hiện

IV/ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

MẪU SỐ 02/BC

(Kèm theo Thông tư số:        /2016/TT-UBDT ngày ....../...../2016  của Ủy ban Dân tộc)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 20...

I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Đặc điểm về Chương trình 135 của tỉnh

- Báo cáo tổng quan về Chương trình 135 ở tỉnh: Số xã, số thôn bản, số hộ, số dân, tỷ lệ hộ nghèo chung của cả tỉnh, năm…

- Số xã, thôn bản ĐBKK ở xã KV II, III số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn bản ĐBKK, trong đó tách riêng các nội dung số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ nghèo của người dân tộc thiểu số thuộc phạm vi Chương trình 135 năm…

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện

2.1. Việc thành lập và hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều hành

- Các văn bản về quy định, hướng dẫn của tỉnh.

- Phân cấp quản lý thực hiện: Phê duyệt quyết định đầu tư, thẩm định, duyệt thiết kế, dự toán công trình, chỉ định thầu.

- Tình hình phân cấp xã làm chủ đầu tư: Số xã làm chủ  đầu tư, lĩnh vực làm chủ đầu tư: Tiểu dự án cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất (số dự án, số công trình, mức vốn… do xã làm chủ đầu tư)

- Việc thực hiện nguyên tắc phân bổ vốn.

- Thực hiện nguyên tắc dân chủ công khai và sự tham gia của cộng đồng;

- Ban Giám sát xã, giám sát cộng đồng và hiệu quả hoạt động;

- Thực hiện nguyên tắc: Xã có công trình, dân có việc làm và tăng thêm thu nhập  (số ngày công tham gia,  kinh phí trả cho người dân tham gia lao động, tỷ lệ %...)

- Cơ chế quản lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, (Văn bản do UBND tỉnh ban hành, kết quả: Vốn, ngày công...).

- Công tác tuyên truyền về Chương trình 135: Hình thức hoạt động, số hoạt động về truyền thông, số công trình được gắn biển ghi tên công trình thuộc Chương trình 135.

2.2. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện

- Kiểm tra của các cơ quan thuộc tỉnh, huyện và kết quả phát hiện, xử lý

- Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các Bộ, ngành TW, các kiến nghị

- Tham gia giám sát của các tổ chức đoàn thể, của nhân dân

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135

1. Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

1.1. Nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai  thực hiện đầu tư cho các công trình CSHT.

- Số công trình do xã làm chủ đầu tư.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

1.2. Nội dung duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK.

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai  thực hiện duy tu, bảo dưỡng cho các công trình CSHT.

- Tình hình xã làm chủ đầu tư.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

2. Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai  thực hiện cho các nội dung hỗ trợ đầu tư PTSX, xây dựng mô hình.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

- Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

3. Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản ĐBKK.

- Vốn đã phân bổ, triển khai  thực hiện cho các nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.

- Tiến độ thực hiện.

- Tỷ lệ giải ngân (%).

- Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

4. Đánh giá về kết quả lồng ghép, huy động nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình 135.

5. Đánh giá tác động của Chương trình 135.

- Về kinh tế-xã hội: Tác động của dự án tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm bệnh dịch, tăng số học sinh đến trường, tăng số xã làm chủ đầu tư…

- Các mục tiêu đạt được, dự kiến số xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

- Các mục tiêu chưa đạt được (nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện).

6. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

- Những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân.

- Kiến nghị với cấp trên: Địa phương kiến nghị với cơ quan Trung ương, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề cần thiết thực hiện có hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ Chương trình 135.

III/ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 20...

1. Kế hoạch vốn, kế hoạch thực hiện các dự án của chương trình

2. Những mục tiêu và giải pháp thực hiện.

IV/ KẾT LUẬN

MẪU SỐ 03/BC

(Kèm theo Thông tư số:        /2016/TT-UBDT ngày ....../...../2016  của Ủy ban Dân tộc)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135

GIAI ĐOẠN 2016-2020

A/ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên

2. Điều kiện kinh tế xã hội

- Số huyện nghèo / Tổng số huyện, thị xã

- Tổng số xã / Xã khu vực I, II, III,  Xã ATK, xã biên giới / Xã thụ hưởng Chương 135.

- Tổng số thôn bản / Số thôn bản ĐBKK;

- Số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn bản ĐBKK, trong đó tách riêng các nội dung số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ nghèo của người dân tộc thiểu số thuộc phạm vi Chương trình 135 năm đầu kỳ và cuối kỳ…

B/ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng quan chung về Chương trình 135

Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện

2.1. Việc thành lập và hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều hành

- Việc chấp hành các văn bản hướng dẫn của trung ương.

- Các văn bản về quy định, hướng dẫn của tỉnh;

- Cơ cấu bộ máy quản lý chỉ đạo, điều hành của địa phương;

- Phân cấp quản lý thực hiện: Phê duyệt quyết định đầu tư, thẩm định, duyệt thiết kế, dự toán công trình, chỉ định thầu.

- Tình hình phân cấp xã làm chủ đầu tư: Số xã làm chủ  đầu tư, lĩnh vực làm chủ đầu tư: Tiểu dự án cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất (số dự án, số công trình, định mức vốn, kỹ thuật… do xã làm chủ đầu tư)

- Việc thực hiện nguyên tắc phân bổ vốn.

- Thực hiện nguyên tắc dân chủ công khai và sự tham gia của cộng đồng;

- Ban Giám sát xã, cộng đồng và hiệu quả hoạt động;

- Thực hiện nguyên tắc: Xã có công trình, dân có việc làm và tăng thêm thu  nhập  (số ngày  công  tham  gia,  kinh  phí  trả cho  người  dân  tham  gia  lao động, tỷ lệ %...)

- Cơ chế quản lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, (Văn bản do UBND tỉnh ban hành, kết quả: Vốn, ngày công...).

2.2. Công tác tuyên truyền về Chương trình 135:

Hình thức hoạt động, số hoạt động về truyền thông

Số công trình được gắn biển ghi tên / tổng số công trình thuộc Chương trình 135.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện.

- Kiểm tra của các cơ quan thuộc tỉnh, huyện và kết quả phát hiện, xử lý

- Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các Bộ, ngành TW, các kiến nghị

- Tham gia giám sát của các cơ quan có thẩm quyền, của nhân dân.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135

1. Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai  thực hiện đầu tư cho các công trình CSHT và duy tu bảo dưỡng.

- Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

2. Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ĐBKK

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện cho các nội dung hỗ trợ đầu tư PTSX và xây dựng mô hình.

- Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

3. Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản ĐBKK.

- Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác).

- Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện cho các nội dung nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng.

- Đánh giá tình hình thực hiện tiểu dự án.

4. Lồng ghép, huy động nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình 135.

5. Đánh giá chung

5.1. Đánh giá về hiệu quả và mục tiêu của Chương trình

- Tác động của Chương trình đối với cải thiện hệ thống hạ tầng, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi; tác động làm cải thiện đời sống, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng;…

- Các mục tiêu của Chương trình đã đạt được (trong đó nêu rõ số xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135).

- Các mục tiêu chưa đạt được.

5.2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp

5.3. Bài học kinh nghiệm

C/ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Kết quả công tác thi đua khen thưởng về triển khai thực hiện Chương trình 135 qua các năm

2. Đề xuất các hình thức thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020

2.1. Căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng

Việc khen thưởng đối với các huyện, xã, thôn, hộ gia đình thực hiện theo hướng dẫn số 481/HD-BTĐKT ngày 18/4/2013 của Ban Thi đua Khen thưởng trung ương và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có),ưu tiên đối với các xã khu vực III, thôn ĐBKK hoàn thành mục tiêu của Chương trình.

Việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có),

2.2. Hình thức thi đua, khen thưởng

- Các hình thức thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền của địa phương;

- Hình thức thi đua khen thưởng của trung ương (chỉ đề xuất đối với các trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc)

+ Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để giải quyết, khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, đề nghị địa phương kiến nghị với các cơ quan Trung ương về một số nội dung sau:

- Đối với các nội dung, hợp phần của Chương trình

- Đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành;

- Đối với công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chú trọng đến các vấn đề về chế tài trong việc chấp hành hướng dẫn của Trung ương./.

# Text boxes

DỰ THẢO LẦN 2